## RNC Recebimento
Registro de Não Conformidade no Recebimento — Modelo Editável
Revisão | Rev. 00 — 13/09/2026 |  | RNC nº | RNC-EX-001 | Status | Em análise
Data do recebimento | 14/09/2026 |  | Fornecedor | Fornecedor Alfa (fictício) | Pedido / NF | PC-4587 / NF 10234
Material / serviço | Chapa de aço 2,00 mm |  | Lote | L-260914-A | Responsável | Analista da Qualidade
1. Requisito e evidência objetiva
Requisito / especificação | Espessura especificada no pedido/desenho: 2,00 ± 0,05 mm.
Evidência observada | Amostra apresentou medições entre 1,88 e 1,91 mm, abaixo do limite inferior de 1,95 mm.
Origem do requisito | Pedido de compra / desenho / especificação interna aplicável (exemplo fictício).
2. Contenção / disposição imediata
Ação imediata | Responsável | Prazo | Status
Identificar e segregar o lote recebido | Almoxarifado | 14/09/2026 | Concluída
Bloquear uso/expedição no sistema até decisão | Qualidade | 14/09/2026 | Concluída
Comunicar Compras e fornecedor com evidências | Qualidade | 14/09/2026 | Concluída
Avaliar devolução, concessão formal ou substituição conforme requisito aplicável | Compras + Qualidade | 15/09/2026 | Em análise
3. Análise de causa — exemplo ilustrativo
Problema | Lote recebido fora da tolerância dimensional.
Por quê 1? | O material enviado tinha espessura inferior à especificada.
Por quê 2? | A ordem do fornecedor foi liberada com uma especificação desatualizada.
Por quê 3? | A revisão do desenho não estava vinculada ao cadastro do item usado no pedido.
Causa raiz proposta | Falha no controle de atualização e vinculação da especificação técnica entre cadastro, pedido e fornecedor.
4. Ação corretiva e verificação de eficácia
Ação corretiva | Responsável | Prazo | Evidência esperada | Status
Atualizar cadastro do item e anexar revisão vigente da especificação | Engenharia / Cadastro | 18/09/2026 | Cadastro revisado e aprovado | Aberta
Revisar pedidos abertos do mesmo item e comunicar fornecedores afetados | Compras | 18/09/2026 | Lista revisada + comunicações | Aberta
Criar verificação da revisão técnica antes da emissão do pedido para itens críticos | Compras + Qualidade | 25/09/2026 | Fluxo/checklist implantado | Aberta
Critério de eficácia | Verificar os próximos 3 recebimentos do item sem reincidência e com especificação vigente registrada.
Resultado da eficácia | Preencher após os recebimentos de acompanhamento.
5. Encerramento
Decisão | Aberta |  | Data |  | Aprovador
Nota | Exemplo fictício. Adapte campos, responsabilidades, critérios de aceitação, disposição e retenção de registros ao sistema de gestão e aos requisitos aplicáveis.

## Como usar
Etapa | O que fazer | Orientação
1 | Identifique o requisito | Registre o que deveria ter sido atendido e sua fonte.
2 | Registre a evidência | Descreva fatos observáveis: lote, medição, documento, foto ou outro dado verificável.
3 | Faça a contenção | Identifique, segregue, bloqueie uso quando necessário, comunique e defina a disposição.
4 | Analise a causa | Use técnica proporcional ao problema. Não confunda sintoma com causa.
5 | Defina ação corretiva | Ataque a causa para reduzir a probabilidade de recorrência; correção e ação corretiva não são sinônimos.
6 | Verifique eficácia | Defina como saberá se a ação funcionou: reincidência, auditoria, amostragem, indicador ou outro critério.

## Referências
Fonte | Aplicação editorial | URL | Verificado em
ISO — ISO 9001 | Contexto do SGQ e melhoria contínua; edição 2026 ainda em processo de publicação nesta revisão. | https://www.iso.org/standard/9001 | 13/09/2026
ISO/IAF APG — Nonconformity review and closing | Correção, análise de causa, ação corretiva e eficácia. | https://www.iso.org/files/live/sites/tc176sc2/files/documents/ISO%209001%20Auditing%20Practices%20Group%20docs/Auditing%20General/APG-ReviewNonconformity2015.pdf | 13/09/2026
ISO/IAF APG — Documenting a nonconformity | Vinculação da NC a requisito e evidência objetiva. | https://www.iso.org/files/live/sites/tc176sc2/files/documents/ISO%209001%20Auditing%20Practices%20Group%20docs/Auditing%20General/APG-DocumentNonconformity2015.pdf | 13/09/2026